福州市琅岐闽江大桥及接线工程

琅岐侧引桥S9-S20墩45m

连续箱梁现浇支架水袋预压专项方案

编   制：  武汉速安

复   核：

审   批：

中铁大桥局福州闽江大桥II合同段项目经理部

2012年6月

目   录

一、编制依据……………………………………………………………	2

二、工程概况……………………………………………………………	2

三、支架系统结构………………………………………………………	3

四、预压目的    ………………………………………………………	6

五、预压荷载计算………………………………………………………  4

六、预压施工方法、工艺及步骤………………………………………  5

七、预压人员及设备配置………………………………………………  8

八、预压用水相关要求…………………………………………………  9

九、加载方法及沉降观测………………………………………………  9

十、支架预压控制要点  ……………………………………………… 11

十一、支架预压应急措施……………………………………………… 11

十二、预压安全注意事项……………………………………………… 12

十三、环保及文明施工目标…………………………………………… 12

# 一、编制依据

1、《福州市琅岐闽江大桥及接线工程施工图设计》

2、琅岐闽江大桥实施性施工组织设计

3、琅岐闽江大桥引桥琅岐侧45m连续梁施工组织设计

4、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

# 二、工程概况

琅岐侧岸上45m引桥全长495m，两联11孔（6×45m+5×45m),从S9—S20#墩。45m连续梁采用C50级混凝土浇注，均为高等斜腹板预应力混凝土连续箱梁，引桥纵坡3.5%，桥面在中心线两侧向外设置2%的双向横坡。桥梁横桥向为单幅，采用单箱双室截面，梁高2.6m，顶板宽25.5m，底板宽14.5m，两翼板悬臂长度4.5米，悬臂板根部高0.65m，悬臂板端部高0.20m，底板厚0.26m，箱梁跨中腹板厚0.5m，经渐变段变化至0.70m，根部隔墙处变化至1.0m。每个墩顶处均设一道横隔墙，中隔墙厚度为1.8m，端隔墙厚度为1.2m。断面结构图如下：

# 三、支架系统结构

1、支架系统总体概况：

琅岐侧岸上45m连续梁引桥采用打入钢管桩贝雷梁支架现浇法节段施工，箱梁施工顺序按低墩S20号墩到高墩S9号墩方向逐孔浇注，施工备料按基础5孔，上部支架3孔统计，根据施工步骤进行支架倒用。

2、现浇支架系统：

现浇支架自下而上由钢管立柱、分配梁、贝雷梁、模板分配梁及底模、侧模及支撑、梯子平台等组成。主要设备是原位现浇施工的支架系统。

支架主桁采用标准贝雷片结构，贝雷桁架由3m标准桁、支撑架、新制支撑架、连接螺栓及销轴组拼成整体。横桥向布置35片贝雷桁架，桁片间设置相应的支撑架，纵桥向贝雷桁架的每个节点处铺设分配横梁I14，横梁与桁架采用对角U形栓箍紧。

现浇支架立面布置图

现浇支架布置横断面图

# 四、预压目的

1、测试支架的弹性变形和非弹性变形值，根据测得的数据推算支架预拱度，为立模标高提供可靠的依据。

2、通过模拟压重检验结构的强度、刚度和稳定性，消除基础沉降及搭设支架非弹性变形。

3、通过S20-S19#墩模拟压重，作为S19-S9#墩箱梁支架施工标高控制的依据。

- 预压荷载计算

1、荷载计算

本方案采用水试压,由于水的特性所以试压重量取箱梁底板上的重量均值,计算时去掉翼板和支撑墩顶横梁部分的实心箱梁部分。计算数据如下：

V1=预压部分砼方量：381.03+105.19+45.98+164.58+9.63=706.41m3；

V2=波纹管所占体积:13.30m3；

V3=翼缘板砼方量：136.50m3；

G1=钢筋重量：133252.5kg；

V4=钢筋所占体积：16.97m3；

G2=钢绞线重量：34719.94kg

则本次预压所需荷载重量为：

(V1-V2-V3-V4)*2.38+(G1+G2)/1000=1452.3吨。

根据《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011），预压按照自重的1.05倍加载，则需要荷载的总重量为：G=1452.3*1.05=1524.9吨。

本次预压位置为S20-S19#墩箱梁底板，长40米，预压底板面积：600m2，预压重量为1524.9吨。

六、预压施工方法、工艺及步骤

1、施工方法

本方案采用密封水袋试压,箱梁底模装好后，提前安装好侧模板，方便施工和行走。在试压区域内分区画线，在线内放置密封水袋，水袋布置示意图

如下：

本工程使用16个10×4×3米规格的水袋进行预压。

- 工艺步骤

根据本工程的特点以及工期的要求，确保预压的可实施性和可操作性，选取灌水预压法进行施工，其施工工艺如下：

否

3、水袋安装前准备工作

（1） 检查安装好底模及侧模。

（2） 准备10－20个沙袋，用于防止水袋滑动。

（3） 搭设水管上桥的简易斜桥。

（4） 准备10根左右10米长的粗绳子。

（5） 在施工现场四周悬挂安全警示文字标牌，对预压范围进行围挡封闭，无关人员不得进入施工现场内。

4、场地清理

（1）将预压底模上的杂物清扫干净、对于不能清理的构件使用软布包裹，在外面加上隔离垫层，如预压面有过多的突出锥点，可使用竹胶板隔离；

（2）模板拼接口有洞或者缝隙要使用事先准备的沙袋或软布塞严实。

5、 水袋放置

（1）根据方案的水袋尺寸和数量在底板试压区域内划线；

（2）水袋由箱梁底板低端向高端依次放置；

（3）水袋放置时出水口在低端，进水口在高端。

6、水源连接

（1）将水泵、分水阀、分水袋用水管连接起来，水泵至于水沟中（或接自来水管），以方便抽水。

（2）将事先准备好的标杆垂直固定在底板上。

七、预压人员及设备配置

1、人员数量配置

架子工：  10人；

模板工：  10人；

水袋操作工：10人；

机械手：2人；

电工：1人。

预压小组人员名单

预压小组组长：范大意

副组长：辛红兵

组  员：李仲平、李红星、张兴国、岳如意、刘锐

安全负责人：陈太富

专职安全员：王俊华

2、设备配置

水泵： 10KW —3台；

吊机： 50吨履带吊—1台；

密封水袋： 10×4×3米—16个

水表：  1只；

线锤：  3只；

全站仪：  1台；

水准仪：  1台；

钢卷尺：  10把。

八、预压用水相关要求

# 水源性质：使用附近水沟（或自来水管）加注。

# 水源距离：约80米的距离。

# 水源扬程: 约20米。

# 注水方式：分级加载。

# 水袋安装顺序：单个直接安装，从一段顺序加注。

6  完成后水的处理：将水抽至附近排水沟。

九、加载方法及沉降观测

1、 加载方法及沉降测量

（1）沉降测量目的：确定底模标高调整数值和起拱高度数值；

（2）沉降测量方法：线锤、水准仪、钢尺配合法；

（3）沉降观测点设置

箱梁底板观测点沿桥梁纵向设置5个断面，5个断面分别为两端临时支墩处、跨中处以及距跨中10米处；一个断面3个观测点，分别设置在中腹板及两侧的侧腹板上。另外在中间临时支墩的入土钢管桩上做36个观测点。

（4）蓄水加载控制比例

| 序号 | 加载比例 | 水位高程(米) | 停顿时间(h) | 观测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 1.21 | 2 | 加载到位立刻观测一次，下次加载前再观测一次。 |
| 2 | 80% | 1.93 | 2 |  |
| 3 | 100% | 2.42 | 2 |  |
| 4 | 105% | 2.54 | 2 |  |

待加载后沉降稳定24h后，测读最终沉降值。

# 2、卸载测回弹值

待加载完毕24h后，即可进行卸载，卸载分四次进行：

第一次卸载50%后，测各观测点标高；

第二次卸载80%后，测各观测点标高；

第三次待第二次卸载2h后，开始卸载100%，测各观测点标高；

第四次待第三次卸载2h后，完全卸载，1h后测最终各观测点标高。

# 3、沉降、回弹变形计算

H载后 一H初=△H沉(△H沉为载后最终沉降值，H初为加载前的初始值，H载后为加载后的值)；

# H载后一H终=△H弹(△H弹为卸载后最终回弹值，H终为卸载稳定后值，)；

H施=H设+△H沉+△H预拱(H施为施工时控制高程值、H设为设计高程值、△H预拱为施工时考虑的拱度值，根据设计△H预拱可以不考虑；)；

通过沉降测量，测出支架弹性变形与非弹性变形值， 以便调整箱梁底模高度。

- S20-S19#墩梁底模板标高控制方法及步骤：

（1）在加载前，测量布设的观测点的标高，作为初始值。

（2）分级加载，测量记录每次布设的观测点的标高，并与初始值H前相减，得出每次沉降值；

（3）加载稳定24h后，测量布设观测点的标高H载后，与初始值H前相减，得出加载后最终沉降值△H沉（总沉降值）；

（4）分级卸载，并测量观测点的标高；

（5）完全卸载1小时后，测量观测点的标高H终，卸载后最终回弹值△H弹=H载后一H终；

（6）计算模板标高调整值△H处，即为加载后最终沉降值△H沉+施工时考虑的预拱值△H预拱（根据设计△H预拱可以不考虑）；

- 根据沉降观测记录，计算出支架弹性变形及非弹性变形值；总沉降量=满载稳定后最终读数H载后—加载前的初始读数H前，非弹性变形量=加载前的初始读数H前—空载稳定后的终读数H终，弹性变形量=总变形量-非弹性变形量。根据以上数据，调整箱梁底模高度，箱梁其他标高以箱梁底模标高为基准控制。

5、S19-S9#墩箱梁施工控制

（1）根据S20-S19#墩预压结果，得出箱梁支架总变形值△H沉，

（2）根据施工图纸设计箱梁顶标高，推算箱梁底模设计标高H设；

（3）施工时箱梁底模的控制高程值H施=箱梁底模设计高程值H设+箱梁支架弹性变形值+箱梁支架的非弹性变形值（根据设计，施工时不考虑预拱）；

（4）根据以上数据，调整箱梁底模高度，箱梁其他标高以箱梁底模标高为基准控制。

十、支架预压控制要点

# １、试压前认真按设计图纸及标准验收支架。

# ２、认真检查水袋是否有刮破和疑似漏水处，发现问题用局部水压试验密封性。

# ３、水袋高度是否达到标高要求，水袋上口悬挂是否过紧，在保障高度的情况下适当的放松，防止水袋拉裂。

4、试验支架与相邻支架间连接扣件必须松开自由。

5、测量点的标记必须牢固不滑移。

6、测量前认真校验水准仪，测量时前后视距尽量相等，每次测量最好在同一位置架设仪器，一个测站测完。

7、均匀加载。

十一、支架预压应急措施

如果在预压过程中，出现钢管桩沉降过大、支架局部失稳现象，采取如下措施：

１　立即停止加载，并开始卸载，因采用灌水预压，卸载一般较快；如情况危急，直接将水袋侧部割洞卸载，加快卸载速度；

２　支架上部、下部人员赶紧撤离支架，避免因支架失稳产生局部

垮塌，造成人员伤亡；

３　检查沉降、失稳现象产生原因，采取加固措施对支架薄弱部位进行处理。

十二、预压安全注意事项

1、安全措施及注意事项

- 进入现场的人员必须按要求佩戴安全用品。

- 现场统一指挥信号，分工负责。

- 预压所用机械专人负责。

- 加载时遵循从中间向两侧进行原则，严禁偏压加载造成失稳。

- 在预压过程中，要求详细记录预压时间并要及时通知测量组做

现场跟踪观测未经观测不能施工下一级荷载。每完成一级加载应暂停一段时间，进行观测，并对预压结构进行检查，发现异常情况应及时停止加载，及时分析，采取相应措施。如果实测值与理论值相差太大应分析原因后再确定下一步方案。

- 每加载一级都要测试所有标记点的数据。如发现局部变形过

大或异常问题要及时汇报。

十三、环保及文明施工目标

严格执行国家、铁道部、地方政府及建设单位有关环境保护的规定，建立健全环保措施，贯彻环保本着“三同时”原则与工程主体同步实施的总原则，确保工程所处环境不受污染和破坏。

采取合理措施，避免因施工方法不当而引起的污染、噪音和其它原因造成对公众财产和居民生活环境的伤害、妨碍；减少施工引起的扬尘等；工程建筑垃圾、生活垃圾和生产生活废水按规定排放、处理。

规章制度健全、场地整洁有序、施工管理规范、企业形象统一、争创“文明施工”工地。

# Text boxes

10×4×3m

施工安全警示

临时底板搭设

现场清理

水袋放置

量具安装、水源连接

沉降观测点设置

蓄水配载

沉降观测

沉降稳定

排水卸载

转入下道工序